KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Robot gom bóng pickleball

Họ tên:Quách Đinh Hiếu

MSSV:22119073

Họ tên:Hà Minh Hoàng

MSSV:22119075

| Tuần học thứ (từ ngày - ngày) | Kế hoạch làm việc | Nội dung đã thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 2 : 24/8-30/8 | Lên ý tưởng, lựa chọn đề tài |  |  |
| Tuần 3: 31/8-6/9 | Xác nhận và đăng kí đề tài |  |  |
| Tuần 4: 7/9-13/9 | Xây dựng sơ đồ khối hệ thống, tìm giải pháp phần cứng tối ưu. |  |  |
| Tuần 5 : 14/09 – 20/09 | Thiết kế khung gầm 3D (SolidWorks/Fusion 360): 2 bánh chủ động + 2 bánh tự do, gầm cao để lọt bóng, giá đỡ Pi 5, esp 32, nguồn và Pi AI Camera. |  |  |
| Tuần 6: 21/09 – 27/09 | Gia công khung robot, lắp ráp động cơ, bánh xe, mạch hạ áp riêng cho Pi 5 (5V/5A) và ESP32; kiểm tra an toàn hệ thống nguồn pin. |  |  |
| Tuần 7 : 28/09 – 04/10 | Lập trình firmware ESP32: đọc encoder, điều khiển PWM động cơ qua thuật toán PID vận tốc, viết các hàm di chuyển (tiến, lùi, xoay góc). |  |  |
| Tuần 8: 05/10 – 11/10 | Chế tạo và tích hợp cơ cấu chổi xoay đẩy bóng vào thân xe; lập trình ESP32 kích hoạt động cơ cuốn kèm cảm biến xác nhận bóng đã vào lồng. |  |  |
| Tuần 9 : 12/10 – 18/10 | Thiết lập giao tiếp hai chiều Pi 5 và ESP32 qua cắm dây Cài đặt OS trên Pi 5, cấu hình Raspberry Pi AI Camera (Sony IMX500), thiết lập pipeline trích xuất frame và môi trường suy luận On-device. |  |  |
| Tuần 10: 19/10 – 25/10 | Thu thập và gán nhãn ảnh bóng pickleball trên mặt sân; huấn luyện mô hình YOLO (YOLOv8-nano/YOLOv11-nano) tối ưu hóa kích thước. |  | Model đạt mAP > 85%, export mô hình sang định dạng chạy trên AI Camera/Pi 5. |
| Tuần 11: 26/10 – 01/11 | Triển khai mô hình phát hiện bóng lên Pi 5 + AI Camera; tính toán tọa độ tâm bóng x,y và ước lượng khoảng cách dựa trên bounding box. |  | Nhận diện bóng thời gian thực với tốc độ ≥25-30 FPS. |
| Tuần 12 : 02/11 – 08/11 | Viết thuật toán bám mục tiêu: tính sai số góc và khoảng cách từ tâm camera đến bóng để sinh lệnh điều khiển chuyển động bám đuổi. |  | Xe tự động xoay và tiến về phía bóng khi phát hiện bóng trong khung hình. |
| Tuần 13: 09/11 – 15/11 | Xây dựng máy trạng thái hữu hạn (FSM): Tìm kiếm → Bám đuổi → Thu bóng → Tránh kẹt. Tích hợp cảm biến siêu âm/ToF chống va chạm. |  |  |
| Tuần 14: 16/11 – 22/11 | Thử nghiệm tự động dọn nhiều bóng liên tục trên sân thực tế; tối ưu thuật toán tìm kiếm khi mất dấu bóng (quét 360 độ). |  | Tỷ lệ thu gom bóng thành công ≥80% trong khu vực chỉ định. |
| Tuần 15: 23/11 – 29/11 | Tối ưu nguồn pin, gia cố vỏ bảo vệ, chống rung cho cụm camera; xử lý ngoại lệ (ngược sáng, bóng nằm sát mép lưới hoặc góc sân). |  |  |
| Tuần 16: 30/11 – 6/12 | Viết báo cáo và xác nhận của GVHD |  |  |